Studenti: Florent Bunjaku
ID: 192048234

Të sqaroni çfarë apo cilat aktivitete realizohet brenda një SPRIN’ti
1. Pasi të jetë krijuar Sprint backlog , fillon puna në sprint për të kryer dizajnimin, zhvllimin dhe dorëzimin e kërkesave të cekura ne Sprint backlog, gjithashtu në një Sprint mbahen takime ditore të quajtura Daily Scrum Metting dhe aproval review nga ana e product owner-it.

Nëse përdorni modelet Agile në zhvillimin e projekteve të sistemeve softuerike, çfarë objektivash doni që të arrihen. Fokusi të analizohet në kontekstin e rreziqeve potencial në projekte.
2. Duke përdorur metodologjit agile ne I menjanojmë kto rreziqe që mund të shfaqen : Dorëzimi me vones dhe kalimi I buxhetit : Duke përdorur agile ne I përmbushim së pari kërkesat me prioritet më të lartë, bëjmë përsëritje të vogla të cilat na mundësojnë ti zbulojmë defektet më herët dhe e bëjn buxhetin më të leht për tu llogaritur. Dorëzimi I produktit të gabuar : Kemi komunikim të ngusht me palët e interest dhe ciklet e shkurta të punës na mundësojn të marrum feedback të hershëm nga ta. Paqëndrueshmëria në produksion : Kjo menjanohet falë dorëzimeve pas secilit cikël të punës(sprint). Mirëmbajtia e kushtueshme : Mirmbajtien e fillojmë që herët, nga cikli I dytë I punës, duke fituar kështu përvoj në mirëmbajtien e produktit që jemi duke punuar.

Te tregoni fillimisht kush janë pjese e ekipit ne Scrum dhe cili/at jane detyrat i Scrum Masteri dhe cili/at janë detyrat e ekipti te zhvillimit ne Sprint?
3. Ekipa e Scrum bëhët nga një ekip me tri role të ndryshme : product owner, scrum master dhe ekipa zhvilluese. Scrum Master luan rolin e mësuesit dhe motivuesit, detyra e tij është ti ndihmojë ekipës në kalimin e problemeve të shfaqura gjatë rrugës. Ekipa zhvilluese është një ekip vetë organizuese dhe detyra e tyre është kryerja e punës për të plotësuar kërkesat, si dizajnim, kodim, testim dhe mirëmbajtie.

Çfarë përmban një Product backlog dhe nga kush definohet.
4. Product backlogin definohet Product Owner, product backlogin mban kërkesat e rrjedhura nga tregimet e klineteve ose nga bux-fixes, vetit jo-funksionale.

Çfarë është qëllimi i takimit të Sprintit Review dhe cili është rezultati (oucomes) i prodhuar.
5. Sprint review meting është një takim ku marrin pjesë e gjith scrum ekipa dhe palët e interesit të ftuara nga product menagjeri. Qëllimi është një rishikim i punës së kryer nga sprint që përfundoi, duke i shikuar kërkesat e përfunduara nga backlog si janë përfunduar dhe në qfarë problemesh kanë hasur zhvilluesit dhe si i kanë zgjedhur ato.

Kush dhe si definohet Sprint Backlog dhe çfarë përmban ky artefakt.
6. Sprint backlog definohet nga Scrum Team, ky definim realizohet në Sprint planning meeting. Sprint backlog përmbanë detyrat me prioritet më të lartë të marrura nga product backlog e të cilat duhet përmbushur nga ekipa zhvilluese në sprintin në vazhdimë.

Pse Scrum quhet edhe një kornize për zhvillimin e Sistemeve softuerike
7. SCRUM është kornizë e cila përdoret për të zhvilluar softuere, SCRUM mundohet të arrijë zbatimin e vlerave dhe parimeve të theksuara nga Agile. Me SCRUM organizohet një ekip me 3 role të ndryshme : product owner, scrum master dhe ekipa zhvilluese. Ekipa punonë në sprite dhe për secilin sprint mban scrum metting ditorë.