## Agile Product Backlog
AGILE PRODUCT BACKLOG TEMPLATE
PBID | ROLE | I WANT TO BE ABLE TO | SO THAT | SPRINT # | ASSIGNED TO | PRIORITY | STORY POINTS
|  | Caktimi i terminit |  | Sprint 1 | Florent Bunjaku | Medium | 115
1 | Pacient | Te kem mundesin e caktimit te terminit tek dokori qe zgjedh |  | 1 | Florent Bunjaku | High | 35
2 | Pacient | Te komentoje/review punen e doktorit | Mund te di nese te tjeret jane ndare te kenaqur nga ai doktor | 1 | Florent Bunjaku | Medium | 27
3 | Pacient | Te shtoje doktoret ne favorite list |  | 1 | Florent Bunjaku | High | 18
4 | Pacient | Te sho listen e doktorreve tek te cilet mund te caktoj termin |  | 1 | Florent Bunjaku | High | 15
5 | Pacient | Te sho terminet qe I kam caktuar se bashku me daten ne te cilen I kam caktuar |  | 1 | Florent Bunjaku | Medium | 15
6 | Pacient | Te njoftohem ne telefon me rastin kur arrihet data per terminin e caktuar | Nuk e humbas terminin shkaku I harrses | 1 | Florent Bunjaku | High | 5
|  | Menagjimi i sloteve dhe profilit |  | Sprint 2 | Florent Bunjaku | High | 130
1 | Doktor | Te definoj specilitetin tim |  | 2 | Florent Bunjaku | High | 21
2 | Doktor | Te sho terminet qe jane caktuar tek une |  | 2 | Florent Bunjaku | Medium | 20
3 | Doktor | Te definoj sherbimet qe i ofroj |  | 2 | Florent Bunjaku | Medium | 18
4 | Doktor | Te definoj orarin e punes dhe ditet e pushimit |  | 2 | Florent Bunjaku | Low | 18
5 | Doktor | Te sho vlersimet qe me jane bere |  | 2 | Florent Bunjaku | High | 15
6 | Doktor | Te munde te anuloj termine nese e sho te arsyeshme |  | 2 | Florent Bunjaku | Low | 13
7 | Doktor | Te fshij komentet nga profili im | Profili im nuk mban komete negative si sharje ose diqka e till | 2 | Florent Bunjaku | Medium | 10
8 | Administrues | Te shtoj specialitet qe mund te zgjedhen |  | 2 | Florent Bunjaku | Low | 10
9 | Administrues | Te shtoj sherbimet qe mund te zgjedhen |  | 2 | Florent Bunjaku | High | 5
|  | Vaksinimi |  | Sprint 3 | Florent Bunjaku | High | 80
1 | Pacient | Te aplikoj per vaksinim anti covid |  | 3 | Florent Bunjaku | High | 29
2 | Pacient | Te njoftohem ne telefon me rastin e aprovimit te aplikimit |  | 3 | Florent Bunjaku | High | 26
3 | Qender vaksinimi | Te aprovoj aplikuesit qe I permbushin kushtet |  | 3 | Florent Bunjaku | Medium | 15
4 | Qender vaksinimi | Te beje kerkes per furnizim me vaksina nese suplimentet jane hargjuar |  | 3 | Florent Bunjaku | Medium | 10

## Tasks
| BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW | Ne baze te linkut ne vijim definohen story points
User Story | Te sho listen e doktorreve tek te cilet mund te caktoj termin | 15 | Florent Bunjaku | Done | [7 empty] | https://www.tothenew.com/blog/how-to-estimate-story-points-in-agile/
1 | Kirjo butona ne main page per secilin specilatitet te regjistruar ne sistem te cilet kur klikohen te navigojne ne nje faqe ku shfaqen doktoret e ati specialiteti | 2 | Florent Bunjaku | Done | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kirjo faqe ne te cilen do te shfaqen lista e doktoreve ne front | 5 | Florent Bunjaku | Done | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo api per te fetch doktorat ne baze te specilitetit ne back | 6 | Florent Bunjaku | Done | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | Ne secilin prej doktoreve ne list te krijohet nje button i cili mundeson viziten e profilit te ati doktori | 1 | Florent Bunjaku | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ne secilin prej doktoreve ne list te krijohet nje button i cili te navigon per te page ku mund te caktohet termini | 1 | Florent Bunjaku | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te kem mundesin e caktimit te terminit tek dokori qe zgjedh | 35 | Florent Bunjaku | In Progress
1 | Krijo page I cili hapet kur pacienti deshiron te caktoj termin tek nje doktor | 5 | Florent Bunjaku | Done | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Krijo api per te fetch doktorin tek I cili po caktohet termini duke marrur emrin e tij qytetin, foton, speclializimin, sherbimet dhe oraret | 8 | Florent Bunjaku | In Progress | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
3 | Krijo nje display box ne krye te faqes ku do te shfaqet doktori me foton e tij emrin dhe qytetin ku punon | 3 | Florent Bunjaku | In Progress | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krijo tabelen ne databaz ku do te ruhen terminet | 10 | Florent Bunjaku | In Progress | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Kirjo nje forme me keto fileds : numri telefonit, data vizites, arsyeja vizites, shenim per doktorin | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Valido formen ne front end dhe ne back end | 3 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krijo buton per te bere submit formen | 1 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te sho terminet qe I kam caktuar se bashku me daten ne te cilen I kam caktuar | 15 |  | In Progress
1 | Krijo buton ne navbar per te naviguar per tek page ku eshte lista e termineve te caktuara | 2 | Florent Bunjaku | In Progress | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krijo page per te vendosur tabelen e termineve te caktuara | 4 | Florent Bunjaku | In Progress | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo api per te fetch rekordet qe I takojne pacientit qe eshte login nga tabela e termineve | 6 | Florent Bunjaku | In Progress | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krijo nje tabel ne front ku do te vendoset emri I doktorit ku eshte caktuar temrini, data dhe aryseja | 3 | Florent Bunjaku | In Progress | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te shtoje doktoret ne favorite list | 18 |  | In Progress
1 | Shto butonin tek profili I doktorit per ta shtuar ne listen e te prefereuarve ne front | 2 | Florent Bunjaku | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krijo tabelen ne databaz ku do te vendosen doktoret e listes se preferuar | 6 | Florent Bunjaku | Done | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo api qe branon id e doktorit dhe e shton ne tabelen e te preferuarv ene back | 4 | Florent Bunjaku | In Progress | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | krijo buton per te larguar doktorin e shtuar ne listen e te preferuarve nga aty | 2 | Florent Bunjaku | In Progress | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krijo funksionin ne back qe mundesin fshirjen doktorit nga lista e te preferuarve | 4 | Florent Bunjaku | In Progress | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
User Story | Te komentoje/review punen e doktorit | 27 |  | In Progress
1 | Krijo nje forme e cila vendoset ne profilin e dokorit do te ket dy field njera pranon text tjetra numra por ne formen e yllave | 8 | Florent Bunjaku | In Progress | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Valido formen ne front end dhe ne back end | 4 | Florent Bunjaku | In Progress | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo tabelen ku do te vendosen reviews | 3 | Florent Bunjaku | In Progress | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Krijo funksinonin ne back qe kur thirret e shton review ne tabel | 4 | Florent Bunjaku | In Progress | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | krijo nje list ku do te vendosen reviews ne front | 3 | Florent Bunjaku | In Progress | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | krijo funksionin ne back qe ben fetch te gjith review ne baze te id se doktorit | 5 | Florent Bunjaku | In Progress | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te sho terminet qe jane caktuar tek une | 20 |  | Not Started
1 | Krijo butonin ne navbar qe doktorit I mundeson te navigoj drejt page ku listohen terminet e caktuara tek ai | 2 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krijo tabel ku vendosen terminet se me te dhena si : emri I pacientit, data, arsyeja, shenimi nga paicneti. | 3 | Florent Bunjaku | Not Started | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo api qe mundeson qe ne baze te id doktori ti merr te gjtha rekordet nga tabela e termineve | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vendos filetra per te dhena e tabeles ne front end | 4 | Florent Bunjaku | Not Started | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vendos logjiken e filtrimit ne back end | 6 | Florent Bunjaku | Not Started | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te munde te anuloj termine nese e sho te arsyeshme | 13 |  | Not Started
1 | Shto buton ne tabelen ku shfaqen terminet per te fshire termini | 2 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kirjo api qe ne baze te id se terminit e fshin rekordin e ati termini nga databaza | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lidh logjiken e butonin per funksionalitet | 3 | Florent Bunjaku | Not Started | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krijo dialog qe kerkon konfirmimin e doktorit per anulim | 3 | Florent Bunjaku | Not Started | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te aplikoj per vaksinim anti covid | 29 |  | Not Started
1 | Krijo butonin per navig drejt page per aplikim vaksinimi | 2 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kirjo page ne front end per ku do vendoset forma per aplikim, me nje video informuese se si te aplikohet | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krijo formen me inpute si : grupi I gjaku, numri I telefonit, mosha, venbadnimi, qendra vaksinuese, lloji I vaksines | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Valido formen ne front end dhe ne back end | 4 | Florent Bunjaku | Not Started | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krijo tabelen ne databaz ku do te ruhen aplikimet e pacienteve me te dhenat e mara nga forma | 7 | Florent Bunjaku | Not Started | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krijo api qe mundeson qe te dhenat e formes te dergohen ne databaz | 6 | Florent Bunjaku | Not Started | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story | Te beje kerkes per furnizim me vaksina nese suplimentet jane hargjuar | 26 |  | Not Started
1 | Krijo funksionin ne backend qe komunikon me api e ikshpks per te bere keresen per furnizim | 6 | Florent Bunjaku | Not Started | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krijo butonin qe i mundeson qendrave vaksinuese te dergojne kerkesen. Front end | 2 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lidh logjiken e butonin per funksionalitet | 3 | Florent Bunjaku | Not Started | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krijo dialogun qe hapet pasi qe eshte klikuar butoni | 4 | Florent Bunjaku | Not Started | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krijo nje forme me nje input ne te cilin venodset numri I vaksinave qe kerkon dhe nje qe vendoset lloji I vaksinave | 4 | Florent Bunjaku | Not Started | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Valido formen ne front end dhe ne back end | 5 | Florent Bunjaku | Not Started | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kliko butonin qe ben submit formen dhe largon dialogun | 2 | Florent Bunjaku | Not Started | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0