## Sheet1
1.0 INICMI | Nentor | Dhjetor | Janar | Shkurt | Mars |  | Florent | Lirigzon | Filan1 | Filan2 | Komente | Sasit | Kostoja | Total
1.1 - Identifikimi i mundesis / zgjidhja e nje problemi | x | [5 empty] | PM | APM |  |  | Angazhim/Hulumtim | 40 H | 10 $/H | 400 $
1.2 - Takim me ekipin per ta diskutuar vleren e projektit |  | x | [5 empty] | TL | ATL |  |  | 30 H | 12 $/H | 360 $
1.3 - Aprovimi I idese |  | x | [6 empty] | TL | A
1.4 - Prezentimi ne komune |  | x
1.5 - Fizibiliteti |  | x
1.6 - Aplikimi me tender |  |  | x
1.7 - Hyrja me kontrat ne projekt |  |  | x
2.0 Planifikimi
Krijimi i planit te punes
2.1 - Punesimi I stafit |  |  |  | x
2.2 - Krijimi I hapsirave te punes |  |  |  | x
2.3 - Blerja e invertarit |  |  |  | x | x
2.3.1 - Blerja e kompjutereve |  |  |  |  | x | [6 empty] | 10 | 1000$ | 10000$
2.3.2 - Blerja e kopjes |  |  |  |  | x | [6 empty] | 1 | 500$ | 500$
2.4 - Zhvillimi I planit (skicat/vizatimet) |  |  |  |  | x
2.5 - Planet e siguris ne pune |  |  |  |  | x
2.6 - Orari i punes |  |  |  |  | x | x
2.6 - Buxheti | [5 empty] | x
3.0 Ekzekutimi
3.1 - Fillojne punet (vendosja e bazes)
3.2 - Blerjet (paisje) dupilcate
3.3 - Raportet
3.4 - Prezentimet
4.0 Monitorimi
Team Leader (TL) Project Manager (P.M) Assistant of PM (APM) Assistant (A)